Утвержден приказом от ___________

Директор  МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4

«Интеллект»_______________ В.Г.Никитин.

План - график  мероприятий (дорожная карта)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект»

|  | Направления мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Уровень образовательного учреждения (ОО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) | 2015-2016 годы | Директор, зам. директора по УВР | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОУ. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения ФГОС ОВЗ, в т ч, Положение о ШПМПК Создание нормативно-правовых условий введения ФГОС ОВЗ в ОО. |
| 1.2 | Разработка плана взаимодействия с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» | Сентябрь 2016 г | Зам. директора по УВР | Использование методических рекомендаций ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» в практической деятельности. Расширение форм педагогической и социальной помощи несовершеннолетних. |
| 1.3. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 года сентябрь 2016 года | Зам. директора по УВР, классные руководители | Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОО. Использование вариативных форм работы с родителями, коллегиальными органами управления ОО для ознакомления с ФГОС ОВЗ, проведения разъяснительной работы. Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Изучение проектов примерных основных программ в части условий введения ФГОС ОВЗ, результатов усвоения ООП, содержания. Создание методических, аналитических условий введения ФГОС НОО ОВЗ. |
| 1.3 | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | Ноябрь 2015 г - май 2016 г | Директор, зам. директора по УВР | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов). Создание аналитических оснований для формирования плана ОО по обеспечению условий для инклюзивного образования в ОО. |
| 1.4 | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2016 года - декабрь 2017 года | Директор, зам. директора по УВР | Проведение мониторинга условий на уровне ОО и направление материалов в МОУО, МОПО СО. |
| 1.5 | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, учителя | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| 1.6 | Разработка проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Октябрь 2015 года- август 2016 года | Зам. директора по УВР | Разработка проектов, утверждение адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| 1.7 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно, начиная с 2016 года | Директор, зам. директора по УВР | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в ОМС УО ПГО, МОПО СО. |
| 2 | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Апрель-май 2016 года | Зам. директора по УВР, учителя | Создание рабочей группы образовательного учреждения по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организационно-методическое сопровождение деятельности ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Зам. директора по УВР | Участие руководителей, педагогических работников ОО в мероприятиях, проводимых в городе, области (в т ч на базе «стажировочных площадок») по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Изучение и обобщение управленческого и педагогического опыта по введению ФГОС ОВЗ. |
| 2.3. | Организация деятельности школьного ПМПК для успешного сопровождения обучающихся с ОВЗ. | 2016-17 уч. год, ежегодно | Председатель и члены ШПМПК, | Привлечение к сопровождению детей с ОВЗ специалистов: педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер и др. Организация консультативно-разъяснительной работы с педагогами ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Январь 2016 года | Зам. директора по УВР | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
|  |  | 2015 – 2018 годы | Зам. директора по УВР. Педагогические работники | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ. |
|  |  | 2015 – 2016 годы | Директор, Зам. директора по УВР | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях. Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ. |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (семинаров, заседаний ШМО, круглых столов) по вопросам ФГОС ОВЗ. |  |  | Участие педагогических работников в методических мероприятиях по вопросам ФГОС ОВЗ. Развитие кадрового потенциала ОО в вопросах ФГОС ОВЗ. |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016 год | Директор | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Эффективное планирование и расходование ОУ средств областного, местного бюджетов. |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с января 2016 года | Директор, зам. директора по УВР | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
|  |  |  |  | Получение консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Директор, зам. директора по УВР | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации |
| 5.3 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательной организации, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 5.4 | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций городского округа Красноуфимск по вопросам введения ФГОС ОВЗ | ежегодно | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |