Отчет

о деятельности  региональной  инновационной площадки

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4 «Интеллект».

Наименование инновационного проекта: Комплексная модель формирования устойчивого интереса школьников к техническому образованию и инженерным дисциплинам на основе развития творческого мышления и исследовательских способностей обучающихся.

- Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4 «Интеллект» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 623385, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Ялунина,7А |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Никитин В.Г. |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | - |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Золотарева Т.В. |
| Контактный телефон | 902-87-60-504 |
| Телефон/факс образовательной организации | (343 50) 3-33-25 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.4-ka.com |
| Электронный адрес образовательной организации | school-4.pol@mail.ru |

Руководитель

образовательной организации ________________ (Никитин В.Г.)

(подпись)

2.Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

| № | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприя-тия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполне-нию мероприя-тия | Приме чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап сентябрь 2015-август 2016 |
| Нормативно-правовое обеспечение проекта Разработка и утверждение нормативно-правовой документации. |
| 1. | Разработка нормативно-правовой документации, содержательной модели инновационного проекта. Презентация модели педагогической и родительской общественности. | Сентябрь 2015-декабрь 2015 г. | Сентябрь 2015-декабрь2015 г. | выполнено |  |  |
| 2. | 2. Программно-методическое обеспечение проекта -Проектирование деловой игры для обучающихся 1-4-х классов «Экспериментирование - путь к познанию окружающего мира». -Разработка и апробация программы внеурочной деятельности «Играем в ученых. Опыты и эксперименты». - Работа творческого объединения учителей-естественников по разработке программы факультативных за занятий с обучающимися: «Лаборатория Архимед» по химии -8-9 класс «Лаборатория Архимед» по физике -9 класс. | Январь 2015 г. | Январь 2015 г. – март 2016 г. | выполнено |  |  |
| 3. 4. | Представление программы базовой площадки на методсовете, педагогическом совете и Совете школы. - Обобщение опыта работы в данном направлении на Дне открытых дверей для родителей и жителей микрорайона | ноябрь-январь 2015 г. апрель 2016 г. | ноябрь-январь 2015 г. апрель 2016 г. | Выполнено Выполнено |  |  |
| 5. | Участие в окружных и областных конференциях: -«Концепция математического образования», г. Ревда -«Развитие естественнонаучного и математического образования в условиях введения ФГОС ОО», г. Екатеринбург - - Заочное участие в научно-практической конференции г. Красноуфимск «Образовательные технологии: формирование инженерного мышления». 4.- Выступление на координационном совете г. Полевской «Опыт реализации идей Уральской инженерной школы» | 13 апреля 2016 г Май 2016 г. апрель 2016 г. | 13 апреля 2016 г. , апрель 2016 г. апрель 2016 г. | выполнено выполнено выполнено |  | Приняли участие 4 педагога Приняли участие 2 педагога Приняли участие 2 педагога Приняли участие 4 педагога |
| 2 этап сентябрь 2016 - сентябрь 2017 |
| Совершенствование профессиональной компетенции педагогов, реализующих программы научно-исследовательской, научно-технической и опытно-экспериментальной деятельности:, развитие олимпиадного движения через курсовую подготовку, участие в семинарах, конференциях, круглых столах и др.. |
| 1. | Обучение педагогов через курсовую подготовку | сентябрь 2016-сентябрь 2017 г. | сентябрь 2016-сентябрь 2017 г | выполнено |  | Повысили квалификацию 10 педагогов через курсы ИРО. |
| 2. | Участие в областной конференции ОО, имеющих статус региональной инновационной площадки Свердловской области. | 30 марта 2017 г. | 30 марта 2017 г. | выполнено | - | Приняли участие 3 педагога и 1 руководитель |
| 3. | Участие в областном семинаре «Практика реализации инженерного образования в школе: опыт, проблемы, перспективы». | 16 марта 2017 г. | 16 марта 2017 г. | выполнено | - | 1Приняли участие 20 педагогов |
| 4. | Стажировка в лицее № 130 (г. Екатеринбург), в рамках реализации программы Уральская инженерная школа», «Развитие технического творчества, формирование инженерного мышления». | 2017 г. | 18 мая 2017 г. | выполнено | - | Приняли участие 1 педагог |
| 5. | Участие в Чемпионате юных инженеров«г. Полевской». | 16 марта 2017 г. | 16 марта 2017 г. | выполнено |  | Приняли участие 1 команда и 1 педагог |
| 6. | Участие в Окружных инженерных соревнованиях «Полигон-2017» |  |  | выполнено |  | Приняли участие 1 команда и 1 педагог |
| Создание условий для реализации внедряемых в образовательную деятельность программ научно-исследовательской, научно-технической и опытно-экспериментальной направленности |
| 1. | Из опыта работы инновационной площадки»: Единый методический день «Новые возможности образовательной деятельности в информационно-насыщенной среде школы». | январь 2017 г. | январь 2017 г. | выполнено |  | Меропри-ятие для ОО Полевского городского округа |
| 2. | Семинар «Методы педагогической диагностики для выявления и оценки уровня сформированности метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа». | март 2017 | март 2017 | выполнено |  | 2-х годичный семинар |
| Разработка и реализация плана мероприятий, проводимых в рамках развития интеллектуального творчества обучающихся. Апробация педагогических форм инновационной направленности |
| 1. | Организация деловой игры для обучающихся 1-4-х классов «Экспериментирование - путь к познанию окружающего мира». | Октябрь 2016-март 2017 г. | Октябрь 2016-март 2017 г. | выполнено | - |  |
| 2. | Реализация программы факультативных за занятий с обучающимися: - «Лаборатория Архимед» по химии -8-9 класс; «Л Лаборатория Архимед» по физике -9 класс; Лаборатория Эйнштейн» по биологии -8 класс. | Сентябрь 2016- май 2017 г. | Сентябрь 2016- май 2017 г. | выполнено | - |  |
| 3. | Реализация программы внеурочной деятельности «Играем в ученых. Опыты и эксперименты». | Сентябрь 2016- май 2017 г. | Сентябрь 2016- май 2017 г. | выполнено | - |  |
| 4. | Круглый стол «Летняя инженерная школа. Опыт, проблемы, результаты». | Июнь 2017 г. | Из опыта работы базовой площадки». | выполнено |  |  |

- Продукты инновационного проекта (программы), созданные в течение учебного года.

| 1. | Наименование инновационного продукта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Тезисы выступления «Роль информационных образовательных ресурсов в развитии инженерного мышления школьников» Одинцова О.А., Хомякова Н.А. 2. Методические разработки: - «Факультативное занятие в 8 классе «Изучение химических свойств оксидов и оснований с применением цифровой лаборатории «Архимед». - «Занятия по теме «Определение выталкивающей силы с помощью лаборатории «Архимед» (9 класс)». - «Использование цифровой лаборатории «Эйнштейн» на уроках биологии. Тема «Кровообращение». | Сборник адресован педагогическим работникам многоуровневой системы образования. Методические разработки предназначены учителям физики, химии, биологии Полевского городского округа | Образовательные технологии: формирование инженерного мышления». Сборник тезисов. Электронный сборник «Инновации в образовании», Управление образованием ПГО |
| 2. | Слайд-фильм по теме инновационного проекта для панорамного выступления на конференции ОО, имеющих статус региональной инновационной площадки Свердловской области.30.03.2017 г. | Для всех заинтересованных лиц |  |

4. Аналитическая часть.

1.   Комплексная модель формирования устойчивого интереса школьников к техническому образованию и инженерным дисциплинам на основе развития творческого мышления и исследовательских способностей обучающихся.

реализуется с августа 2015 г.

Полученные результаты соответствуют прогнозируемым результатам. На первом этапе (сентябрь 2015-август 2016 г.)   разработан пакет документов, обеспечивающий нормативно-правовую и организационно-содержательную деятельность инновационного проекта. Осуществлен анализ матариально-технической базы проекта, подбор и расстановка кадров. Также приобретено необходимое оборудование для поэтапного освоения идей данного проекта.

На 2 этапе (сентябрь 2016-сентябрь 2017 г.)апробированы модули и программы, заявленные в инновационном проекте: модули «Математика без границ», «Естествоиспытатели XI века», «Лабораторные клубы», «Профессиональные пробы». Получен первый положительный опыт, выявлены проблемы, которые на следующем этапе позволят в полной мере реализовать идеи проекта.  Результаты 2 этапа соответствуют прогнозируемым результатам 2 этапа.

2. Самооценка результатов реализации инновационного проекта.

| № | Достигнутые результаты | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработана комплексная модель формирования устойчивого интереса школьников к техническому образованию и инженерным дисциплинам на основе развития творческого мышления и исследовательских способностей обучающихся. Проведена презентация модели, обсуждение ее с коллективом. | Сентябрь-октябрь 2016 г. | Реализация данного этапа предполагает разработку и организацию обсуждения нормативных документов, механизмов, процедур, инструментов, отбор содержания образования, подбор методов и технологий, разработку образовательных программ, модулей, проектов, создание инновационной среды, а также обучение и повышение квалификации педагогов и руководителей. |
| 2. | Апробированы методы и технологии включения обучающихся в творческую образовательно-развивающую деятельность по проблеме инновационной площадки. | Ноябрь-декабрь 2016 г. |  |
| 3. | Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы научно-исследовательской, научно-технической и опытно-экспериментальной направленностей. Развитие олимпиадного движения через курсы повышения квалификации, обучающие семинары, круглые столы, конференции (через внешние и внутренние ресурсы). | Октябрь 2016 - март 2017 г. |  |
| 4. | Разработан и реализован план мероприятий, в рамках развития интеллектуального творчества обучающихся (организация турниров, дней науки, профориентационных экскурсий, олимпиад различного уровня и форм участия, выставок технического творчества, игровых и конкурсных программ, соревнований, защита проектов, творческие отчеты и др.). | Сентябрь 2016 г. |  |
| 5. | Созданы условия для реализации внедряемых в образовательный процесс программ научно-исследовательской, научно-технической и опытно экспериментальной направленностей, программ развития олимпиадного движения. | Сентябрь 2016-август 2017 г. |  |
| 6. | Продолжена разработка контрольно - измерительных материалов для развития и совершенствования запланированных УУД в рамках УРИШ. | Сентябрь 2016-август 2017 г. |  |
| 7. | Апробированы технологии опытно-экспериментальной деятельности в рамках освоения оборудования лабораторий «Архимед», «Эйнштейн». | Сентябрь 2016-август 2017 г. |  |
| 8. | Приобретен опыт реализации идей Уральской инженерной школы через участие в областных семинарах, конференциях, играх, мастер-классов и др. | В течение года |  |

3.   Основными методами и критериями мониторинга качества инновационного проекта являются: планирование, контроль, мониторинг процессов и результата, генерация идей, а также аналитические методы – SWOT-анализ, проблемно-ориентированный анализ, групповая и индивидуальная экспертная оценка. Также использовался социологический опрос общественного мнения об удовлетворенности качеством образовательных услуг.

4. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта:

4.1. Тезисы выступления  «Роль информационных образовательных ресурсов в развитии инженерного мышления школьников» из сборника «Образовательные технологии: формирование инженерного мышления». Тезисы выступлений участников: сборник.

Редактор: С.В. Маркова, заместитель заведующего  Представительством ИРО в г. Красноуфимск.

Данная статья может быть использована учителями естестеннонаучного цикла, руководителями ОО. Содержание тезисов  раскрывает профессиональный педагогический опыт по проблеме  формирования инженерного мышления обучающихся посредством создания инновационной образовательной среды, в том числе через применение современных образовательных технологий.

4.2.   Методические разработки:

-  «Факультативное занятие в 8 классе «Изучение химических свойств оксидов и оснований с применением цифровой лаборатории «Архимед».

-  «Занятия по теме «Определение выталкивающей силы с помощью лаборатории «Архимед» (9 класс)».

-  «Использование цифровой лаборатории «Эйнштейн» на уроках биологии.  Тема «Кровообращение».

Методические разработки помогут учителям более эффективно использовать данное лабораторное оборудование и позволят изучить возможности цифровых лабораторий.

С методическими разработками можно ознакомиться на сайте ОО: www.4-ka.com  В разделе инновационная деятельность.

5. Прогноз развития инновационной площадки

на 2017-2018 учебный год

Цели и задачи на 2017-2018 учебный. год

1. Разработка и внедрение инновационных продуктов (программ, проектов, технологий, модулей) по всем направлениям инновационной деятельности.

2. Осуществление мониторинга результатов деятельности в рамках реализации проекта, выбор методов  и приемов педагогической диагностики для выявления и оценки  уровня сформированности  метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа».

3. Вовлечение педагогов в анализ результатов и самоанализ профессиональной деятельности в данном направлении.

Планируемый результат:

1. Разработанные продукты деятельности: программы факультативов, внеурочной деятельности, программы по взаимодействию со всеми субъектами  инновационного проекта.

2. Разработанные и апробированные механизмы реализации проекта,    процедуры, инструменты  и их усовершенствование.

3.  Программа мониторинга результатов реализации проекта. Аналитические материалы.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия муниципального и областного уровней |
| 1. | Фестиваль педагогических идей и инноваций в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа». | Март 2018 г. | Для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты. |
| 2. | Педагогическая мастерская «Модель Уральской инженерной школы: от замысла - к результату». Мастер-классы: «Математика без границ»; «Естествоиспытатели XXI века»; «Лабораторные клубы»; «Проектирование и конструирование»; «Профессиональные пробы». | ноябрь 2017 г. | Образовательные организации Западного управленческого округа. |
| 2. Мероприятия уровня образовательной организации |
| 1. | Реализация программы факультативных занятий и внеурочной деятельности с обучающимися: - «Лаборатория Архимед» по химии -8-9 класс; «Л «Лаборатория Архимед» по физике -9 класс; «Лаборатория Эйнштейн» по биологии - 8 класс; «Программа внеурочной деятельности «Играем в ученых. Опыты и эксперименты». | Сентябрь-май 2017-2018 уч. г. | Педагоги и обучающиеся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» |
| 2. | Семинар «Мониторинг результатов реализации проекта и методы педагогической диагностики для выявления и оценки уровня сформированности метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа». | Февраль 2018 г. | Педагоги ОО ПГО |
| 3. | Организация деловой игры для обучающихся 1-4-х классов «Экспериментирование - путь к познанию окружающего мира». | Октябрь 2016-март 2017 г. | Педагоги и обучающиеся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» |