Отчет

о деятельности  региональной  инновационной площадки

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4 «Интеллект».

Наименование инновационного проекта: Комплексная модель формирования устойчивого интереса школьников к техническому образованию и инженерным дисциплинам на основе развития творческого мышления и исследовательских способностей обучающихся.

- Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 4 «Интеллект» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 623385, Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Ялунина,7А |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Никитин В.Г. |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | - |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Золотарева Т.В. |
| Контактный телефон | 902-87-60-504 |
| Телефон/факс образовательной организации | (343 50) 3-33-25 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.4-ka.com |
| Электронный адрес образовательной организации | school-4.pol@mail.ru |

Директор МАОУ ПГО

СОШ-Лицей № 4 «Интеллект» ________________ Никитин В.Г.

(подпись)

2.Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

| № | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприя-тия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполне-нию мероприя-тия | Приме чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап сентябрь 2015-август 2016 |
| Нормативно-правовое обеспечение проекта Разработка и утверждение нормативно-правовой документации. |
| 1. | Разработка нормативно-правовой документации, содержательной модели инновационного проекта. Презентация модели педагогической и родительской общественности. | Сентябрь 2015-декабрь 2015 г. | Сентябрь 2015-декабрь2015 г. | выполнено |  |  |
| 2. | Программно-методическое обеспечение проекта -Проектирование деловой игры для обучающихся 1-4-х классов «Экспериментирование - путь к познанию окружающего мира». -Разработка и апробация программы внеурочной деятельности «Играем в ученых. Опыты и эксперименты». - Работа творческого объединения учителей-естественников по разработке программы факультативных за занятий с обучающимися: «Лаборатория Архимед» по химии -8-9 класс «Лаборатория Архимед» по физике -9 класс. | Январь 2015 г. | Январь 2015 г. – март 2016 г. | выполнено |  |  |
| 3. 4. | Представление программы базовой площадки на методсовете, педагогическом совете и Совете школы. - Обобщение опыта работы в данном направлении на Дне открытых дверей для родителей и жителей микрорайона | ноябрь-январь 2015 г. апрель 2016 г. | ноябрь-январь 2015 г. апрель 2016 г. | Выполнено Выполнено |  |  |
| 5. | Участие в окружных и областных конференциях: -«Концепция математического образования», г. Ревда -«Развитие естественнонаучного и математического образования в условиях введения ФГОС ОО», г. Екатеринбург - - Заочное участие в научно-практической конференции г. Красноуфимск «Образовательные технологии: формирование инженерного мышления». 4.- Выступление на координационном совете г. Полевской «Опыт реализации идей Уральской инженерной школы» | 13 апреля 2016 г Май 2016 г. апрель 2016 г. | 13 апреля 2016 г. , апрель 2016 г. апрель 2016 г. | выполнено выполнено выполнено |  | Приняли участие 4 педагога Приняли участие 2 педагога Приняли участие 2 педагога Приняли участие 4 педагога |
| 2 этап сентябрь 2016 - сентябрь 2017 |
| Совершенствование профессиональной компетенции педагогов, реализующих программы научно-исследовательской, научно-технической и опытно-экспериментальной деятельности:, развитие олимпиадного движения через курсовую подготовку, участие в семинарах, конференциях, круглых столах и др.. |
| 1. | Обучение педагогов через курсовую подготовку | сентябрь 2016-сентябрь 2017 г. | сентябрь 2016-сентябрь 2017 г | выполнено |  | Повысили квалификацию 10 педагогов через курсы ИРО. |
| 2. | Участие в областной конференции ОО, имеющих статус региональной инновационной площадки Свердловской области. | 30 марта 2017 г. | 30 марта 2017 г. | выполнено | - | Приняли участие 3 педагога и 1 руководитель |
| 3. | Участие в областном семинаре «Практика реализации инженерного образования в школе: опыт, проблемы, перспективы». | 16 марта 2017 г. | 16 марта 2017 г. | выполнено | - | 1Приняли участие 20 педагогов |
| 4. | Стажировка в лицее № 130 (г. Екатеринбург), в рамках реализации программы Уральская инженерная школа», «Развитие технического творчества, формирование инженерного мышления». | 2017 г. | 18 мая 2017 г. | выполнено | - | Приняли участие 1 педагог |
| 5. | Участие в Чемпионате юных инженеров«г. Полевской». | 16 марта 2017 г. | 16 марта 2017 г. | выполнено |  | Приняли участие 1 команда и 1 педагог |
| 6. | Участие в Окружных инженерных соревнованиях «Полигон-2017» |  |  | выполнено |  | Приняли участие 1 команда и 1 педагог |
| Создание условий для реализации внедряемых в образовательную деятельность программ научно-исследовательской, научно-технической и опытно-экспериментальной направленности |
| 1. | Из опыта работы инновационной площадки»: Единый методический день «Новые возможности образовательной деятельности в информационно-насыщенной среде школы». | январь 2017 г. | январь 2017 г. | выполнено |  | Меропри-ятие для ОО Полевского городского округа |
| 2. | Семинар «Методы педагогической диагностики для выявления и оценки уровня сформированности метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа». | март 2017 | март 2017 | выполнено |  | 2-х годичный семинар |
| Разработка и реализация плана мероприятий, проводимых в рамках развития интеллектуального творчества обучающихся. Апробация педагогических форм инновационной направленности |
| 1. | Организация деловой игры для обучающихся 1-4-х классов «Экспериментирование - путь к познанию окружающего мира». | Октябрь 2016-март 2017 г. | Октябрь 2016-март 2017 г. | выполнено | - |  |
| 2. | Реализация программы факультативных за занятий с обучающимися: - «Лаборатория Архимед» по химии -8-9 класс; «Л Лаборатория Архимед» по физике -9 класс; Лаборатория Эйнштейн» по биологии -8 класс. | Сентябрь 2016- май 2017 г. | Сентябрь 2016- май 2017 г. | выполнено | - |  |
| 3. | Реализация программы внеурочной деятельности «Играем в ученых. Опыты и эксперименты». | Сентябрь 2016- май 2017 г. | Сентябрь 2016- май 2017 г. | выполнено | - |  |
| 4. | Круглый стол «Летняя инженерная школа. Опыт, проблемы, результаты». | Июнь 2017 г. | Из опыта работы базовой площадки». | выполнено |  |  |
| 3 этап. Сроки реализации: сентябрь 2017– сентябрь 2018 г. |
| На этом этапе осуществляется внедрение разработанных продуктов в практическую деятельность. Осуществляется тестирование разработанных механизмов реализации проекта, процедур, инструментов и их усовершенствование. |
| № | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприя-тия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполне-нию мероприя-тия | Приме чания |
| Вовлечение педагогов в самоанализ профессиональной деятельности (проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, творческих отчетов, участие в конкурсах и др.). |
| 1. | Участие в межшкольном чемпионате по робототехнике и конструированию, г. Полевской |  | 17. 10.2017 г | Команда 3-х классов, команда 6-х классов |  | 1 место – 3 классы |
| 2. | Участие в городской Образовательной выставке «Шаг в будущее. Инженерное образование: от школы к производству». | 2 декабря 2017 г. | 2 декабря 2017 г. | Приняли участие 12 педагогов и 120 обучающихся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» | - | Городское мероприятие для населения Полевского городского округа |
| 3. | Семинар Западного управленческого округа «Поддержка и развитие детской одаренности: естественнонаучное образование в системе реализации проекта «Уральская инженерная школа». » | 2 ноября 2017 г. | 2 ноября 2017 г. | Приняли участие 15 педагогов и 150 обучающихся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» | - | Для педагогов и руководителей Западного управленческого округа |
| 4. | Семинар «Мониторинг результатов реализации инновационного проекта и методы педагогической диагностики для выявления и оценки уровня сформированности метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа». Работа педагогической мастерской «Модель Уральской инженерной школы: от замысла - к результату». Мастер-классы: «Математика без границ»; «Естествоиспытатели XXI века»; «Лабораторные клубы»; «Проектирование и конструирование»; «Профессиональные пробы». | Февраль 2018 г. | 1 марта 2018 г. | Приняли участие 19 педагогов и 300 обучающихся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» | - | Для педагогов и руководителей Полевского городского округа |
| 5. | Школьный Фестиваль «Семья и школа». Мастер-классы в рамках работы «Лабораторных клубов». | март 2018 г. | 18 марта 2018 г. | Приняли участие 25 педагогов и 300 обучающихся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект |  | Для родителей и жителей микрорайона |
| 6. | Участие во II открытом чемпионате юных инженеров, г. Полевской | март 2018 г. | 23 марта 2018 г. | Команда 8-х классов |  | 2 место |
| 7. | Летняя инженерная школа. | Июнь 2018 г. | Июнь 2018 г. | Приняли участие 16 педагогов и 180 обучающихся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» |  | Для обучающихся физико-матем. и химико-биологич. классов (5-8 кл.) |
| Подведение итогов промежуточных результатов инновационного проекта. Обмен опытом на школьном, муниципальном, региональном уровнях (участие в конференциях, фестивалях, форумах и др.). |
| 8. | Открытый Фестиваль педагогических идей и инноваций в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа». | апрель 2018 г. | 19 апреля 2018 г. | Приняли участие 16 педагогов и 180 обучающихся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» | - | Для педагогов, руководителей и детей Западного управленческого округа |
| 9. | Участие в конференции с участием образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области | 5 апреля | 5 апреля |  |  |  |

- Продукты инновационного проекта (программы), созданные в течение учебного года.

| 1. | Наименование инновационного продукта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 учебный год |
| 1. | 1. Тезисы выступления «Роль информационных образовательных ресурсов в развитии инженерного мышления школьников» Одинцова О.А., Хомякова Н.А. 2. Методические разработки: - «Факультативное занятие в 8 классе «Изучение химических свойств оксидов и оснований с применением цифровой лаборатории «Архимед». - «Занятия по теме «Определение выталкивающей силы с помощью лаборатории «Архимед» (9 класс)». - «Использование цифровой лаборатории «Эйнштейн» на уроках биологии. Тема «Кровообращение». | Сборник адресован педагогическим работникам многоуровневой системы образования. Методические разработки предназначены учителям физики, химии, биологии Полевского городского округа | Образовательные технологии: формирование инженерного мышления». Сборник тезисов. Электронный сборник «Инновации в образовании», Управление образованием ПГО |
| 2. | Слайд-фильм по теме инновационного проекта для панорамного выступления на конференции ОО, имеющих статус региональной инновационной площадки Свердловской области.30.03.2017 г. | Для всех заинтересованных лиц |  |
| 2017-2018 учебный год |
| 1. | 1.1.Программа семинара Западного управленческого округа «Поддержка и развитие детской одаренности». 1.2. Сценарный план семинара «Система работы учителя по развитию детской одаренности». 1.3. Тезисы выступлений. | Для педагогических работников. Для всех заинтересованных лиц. Для педагогических работников. Для всех заинтересованных лиц. | www.4-ka.com инновационная деятельность |
| 2. | 2.1.Программа семинара «Мониторинг результатов реализации проекта и методы педагогической диагностики для выявления и оценки уровня сформированности метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа». 2.2. Модель мониторинга результатов реализации инновационного проекта. Диагностический инструментарий. 2.3.Тезисы выступления и презентация. | Для педагогических работников. Для всех заинтересованных лиц. Для участников инновационных проектов. | www.4-ka.com инновационная деятельность |
| 3. | Методические разработки мероприятий открытого Фестиваля педагогических идей и инноваций в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»: 3.1. Профориентационный конкурс «Знатоки профессии» 3.2. «Черчение с увлечением 3.3. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | Для участников инновационных проектов. Для организаторов внеурочной деятельности: Для учителей-предметников | https://педагоги.онлайн/#my-profile https://multiurok.ru/sidorkina40/files/?act=addfile https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/113047.html |
| 4. | 4.1. Программа летней инженерной школы. | Для организаторов летнего отдыха детей. | www.4-ka.com инновационная деятельность |
| 5. | 5.1. Методическая разработка «Игра для обучающихся начальной школы «НИИ естественно-математических наук». | Для учителей начальной школы, организаторов внеурочной деятельности. | Электронный сборник «Инновации в образовании», Управление образованием ПГО |

4. Аналитическая часть.

1.   Описание соответствия заявки на признание ОО региональной инновационной площадкой и полученных результатов.

Комплексная модель формирования устойчивого интереса школьников к техническому образованию и инженерным дисциплинам на основе развития творческого мышления и исследовательских способностей обучающихся  реализуется с августа 2015 г.

Полученные результаты соответствуют прогнозируемым результатам.

На первом этапе (сентябрь 2015-август 2016 г.)   разработан пакет документов, обеспечивающий нормативно-правовую и организационно-содержательную деятельность инновационного проекта. Осуществлен анализ матариально-технической базы проекта, подбор и расстановка кадров. Также приобретено необходимое оборудование для поэтапного освоения идей данного проекта.

На 2 этапе (сентябрь 2016-сентябрь 2017 г.) апробированы модули и программы, заявленные в инновационном проекте: модули «Математика без границ», «Естествоиспытатели XI века», «Лабораторные клубы», «Профессиональные пробы». Получен первый положительный опыт, выявлены проблемы, которые на следующем этапе позволят в полной мере реализовать идеи проекта.  Результаты 2 этапа соответствуют прогнозируемым результатам 2 этапа.

На третьем этапе (сентябрь 2017– сентябрь 2018 г) продолжается работа по реализации программ в рамках модули «Математика без границ», «Естествоиспытатели XI века», «Лабораторные клубы», «Профессиональные пробы».

Данный этап является внедренческим и предусматривает внедрение по всем направлениям основных идей инновационного проекта «Комплексная модель формирования устойчивого интереса школьников к техническому образованию и инженерным дисциплинам на основе развития творческого мышления и исследовательских способностей обучающихся».

Акцент сделан на методические мероприятия для педагогов, в том числе  мониторинг результативности реализации проекта и апробирование педагогических форм  для обучающихся. Особое внимание уделяется практической части программы: практикумы, лабораторные исследования и работа с обучающимися в условиях летнего лагеря (летняя инженерная школа).

Полученные результаты соответствуют прогнозируемым результатам.

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта:

2.1. Данная статья может быть использована учителями естестеннонаучного цикла, руководителями ОО. Содержание тезисов  раскрывает профессиональный педагогический опыт по проблеме  формирования инженерного мышления обучающихся посредством создания инновационной образовательной среды, в том числе через применение современных образовательных технологий.

2.2.   Методические разработки:

-  «Факультативное занятие в 8 классе «Изучение химических свойств оксидов и оснований с применением цифровой лаборатории «Архимед».

-  «Занятия по теме «Определение выталкивающей силы с помощью лаборатории «Архимед» (9 класс)».

-  «Использование цифровой лаборатории «Эйнштейн» на уроках биологии.  Тема «Кровообращение».

Методические разработки помогут учителям более эффективно использовать данное лабораторное оборудование и позволят изучить возможности цифровых лабораторий.

С методическими разработками можно ознакомиться на сайте ОО: www.4-ka.com  В разделе инновационная деятельность.

2017-2018 уч. год.

# Программы семинаров:

# -  «Мониторинг результатов реализации проекта

# и методы педагогической  диагностики для выявления  и оценки  уровня  сформированности

# метапредметных  образовательных результатов в рамках программы  «Уральская

# инженерная школа»,

- «Поддержка и развитие детской одаренности: естественнонаучное образование в системе реализации проекта «Уральская инженерная школа»,

# Программа  открытого  Фестиваля  педагогических идей  и инноваций в рамках  реализации

# проекта «Уральская инженерная школа» могут  быть использованы педагогическими

# работниками  для  организации методических мероприятий  по проблемам  работы с

# одаренными детьми, в вопросах развития детского интеллектуального творчества.

# С целью организации интеллектуального творчества школьников во время летних каникул,

# можно воспользоваться программой «Летняя инженерная школа».

# Методические разработки «Черчение с увлечением», игра «Что? Где? Когда?»,

# профориентационный конкурс «Знатоки профессии», игра для младших школьников

# «НИИ естественных и математических наук» будут способствовать развитию творчества и

# формированию интереса к инженерным профессиям у детей и подростков.

С методическими разработками можно ознакомиться на сайте ОО: www.4-ka.com  в разделе инновационная деятельность.

3. Достигнутые результаты

| № | Достигнутые результаты | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработана комплексная модель формирования устойчивого интереса школьников к техническому образованию и инженерным дисциплинам на основе развития творческого мышления и исследовательских способностей обучающихся. Проведена презентация модели, обсуждение ее с коллективом. | Сентябрь-октябрь 2016 г. | Реализация данного этапа предполагает разработку и организацию обсуждения нормативных документов, механизмов, процедур, инструментов, отбор содержания образования, подбор методов и технологий, разработку образовательных программ, модулей, проектов, создание инновационной среды, а также обучение и повышение квалификации педагогов и руководителей. |
| 2. | Апробированы методы и технологии включения обучающихся в творческую образовательно-развивающую деятельность по проблеме инновационной площадки. | Ноябрь-декабрь 2016 г. |  |
| 3. | Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы научно-исследовательской, научно-технической и опытно-экспериментальной направленностей. Развитие олимпиадного движения через курсы повышения квалификации, обучающие семинары, круглые столы, конференции (через внешние и внутренние ресурсы). | Октябрь 2016 - март 2017 г. |  |
| 4. | Разработан и реализован план мероприятий, в рамках развития интеллектуального творчества обучающихся (организация турниров, дней науки, профориентационных экскурсий, олимпиад различного уровня и форм участия, выставок технического творчества, игровых и конкурсных программ, соревнований, защита проектов, творческие отчеты и др.). | Сентябрь 2016 г. |  |
| 5. | Созданы условия для реализации внедряемых в образовательный процесс программ научно-исследовательской, научно-технической и опытно экспериментальной направленностей, программ развития олимпиадного движения. | Сентябрь 2016-август 2017 г. |  |
| 6. | Продолжена разработка контрольно - измерительных материалов для развития и совершенствования запланированных УУД в рамках УРИШ. | Сентябрь 2016-август 2017 г. |  |
|  | 2017-2018 учебный год |  |  |
| 7. | Апробированы технологии опытно-экспериментальной деятельности в рамках освоения оборудования лабораторий «Архимед», «Эйнштейн». | Сентябрь 2017-август 2018 г. |  |
|  |  |  | На этом этапе осуществляется внедрение разработанных продуктов в практическую деятельность. Осуществляется тестирование разработанных механизмов реализации проекта, процедур, инструментов и их усовершенствование |
| 8. | Приобретен опыт реализации идей Уральской инженерной школы через участие в областных семинарах, конференциях, играх, мастер-классов и др. | В течение 2017-2018 уч. года |  |
| 9. | Активно распространяется приобретенный опыт использования лабораторного оборудования (лаборатория «Архимед», лаборатория «Эйнштейн»). На практические занятия приглашаются обучающиеся других ОО Полевского городского округа. | Сентябрь 2017-апрель 2018 г. |  |
| 10. | Широко внедряются в образовательный процесс программы научно-исследовательской, научно-технической и опытно экспериментальной направленностей, программ развития олимпиадного движения. | Сентябрь 2017-апрель 2018 г. |  |
| 11. | Педагоги используют в работе контрольно - измерительные материалы с последующим анализом полученных результатов с целью выявления уровня достижений запланированных УУД в рамках УРИШ. | Январь-май 2018 г. |  |
| 12. | Активное использование педагогами МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» методов и технологий, способствующих развитие у обучающихся творчества, навыков проектной и исследовательской деятельности. | Сентябрь 2017-май 2018 г |  |

4.   Основными методами и критериями мониторинга качества инновационного проекта являются: планирование, контроль, мониторинг процессов и результата, генерация идей, а также аналитические методы – SWOT-анализ, проблемно-ориентированный анализ, групповая и индивидуальная экспертная оценка. Также использовался социологический опрос общественного мнения об удовлетворенности качеством образовательных услуг.

5. Прогноз развития инновационной площадки

на 2017-2018 учебный год

Цели и задачи на 2017-2018 учебный  год:

1. Разработка и внедрение инновационных продуктов (программ, проектов, технологий, модулей) по всем направлениям инновационной деятельности.

2. Осуществление мониторинга результатов деятельности в рамках реализации проекта, выбор методов  и приемов педагогической диагностики для выявления и оценки  уровня сформированности  метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа».

3. Вовлечение педагогов в анализ результатов и самоанализ профессиональной деятельности в данном направлении.

Планируемый результат:

1. Разработанные продукты деятельности: программы факультативов, внеурочной деятельности, программы по взаимодействию со всеми субъектами  инновационного проекта.

2. Разработанные и апробированные механизмы реализации проекта,    процедуры, инструменты  и их усовершенствование.

3.  Программа мониторинга результатов реализации проекта. Аналитические материалы.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия муниципального и областного уровней |
| 1. | Фестиваль педагогических идей и инноваций в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа». | Март 2018 г. | Для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты. |
| 2. | Педагогическая мастерская «Модель Уральской инженерной школы: от замысла - к результату». Мастер-классы: «Математика без границ»; «Естествоиспытатели XXI века»; «Лабораторные клубы»; «Проектирование и конструирование»; «Профессиональные пробы». | ноябрь 2017 г. | Образовательные организации Западного управленческого округа. |
| 2. Мероприятия уровня образовательной организации |
| 1. | Реализация программы факультативных занятий и внеурочной деятельности с обучающимися: - «Лаборатория Архимед» по химии -8-9 класс; «Л «Лаборатория Архимед» по физике -9 класс; «Лаборатория Эйнштейн» по биологии - 8 класс; «Программа внеурочной деятельности «Играем в ученых. Опыты и эксперименты». | Сентябрь-май 2017-2018 уч. г. | Педагоги и обучающиеся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» |
| 2. | Семинар «Мониторинг результатов реализации проекта и методы педагогической диагностики для выявления и оценки уровня сформированности метапредметных образовательных результатов в рамках программы «Уральская инженерная школа». | Февраль 2018 г. | Педагоги ОО ПГО |
| 3. | Организация деловой игры для обучающихся 1-4-х классов «Экспериментирование - путь к познанию окружающего мира». | Октябрь 2016-март 2017 г. | Педагоги и обучающиеся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» |

Прогноз развития инновационной площадки  на 2018-2019 учебный год

Задачи на 2018-2019 учебный  год:

1. Подведение итогов промежуточных результатов инновационного проекта. Обмен опытом на школьном, муниципальном, региональном уровнях (участие в семинарах, конференциях, форумах).

2. Активное распространение опыта реализации инновационного проекта,  самоанализ профессиональной деятельности через проведение творческих отчетов, участие в мастер-классах,  в конкурсах  методической продукции,   муниципального и регионального этапа  конкурса «Учитель года».

3. Организация информационной и рекламно-издательской деятельности (формирование банка фото и видео материалов, выпуск каталогов, буклетов, сборников методических материалов, подготовка публикаций в СМИ,   общественные презентации ресурсов и достижений и т.д.).

4. Презентация результатов работы по реализации  инновационного проекта.

Планируемый результат:

1. Разработанные продукты деятельности: инструментарий достижения планируемых результатов, методические разработки уроков, мероприятий, программы факультативов, внеурочной деятельности.

2. Продолжить работу по формированию банка   фото и видео материалов, выпуск  буклетов,  сборников методических материалов, публикации в СМИ,    общественные презентации ресурсов и достижений и т.д.).

3. Разработанные и апробированные механизмы реализации проекта,    процедуры, инструменты  и их усовершенствование, аналитические материалы.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия муниципального и областного уровней |
| 1. | Фестиваль педагогических идей и инноваций в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа. От замысла – к результату». | Март 2019 г. | Для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты. |
| 2. | Организация игры для обучающихся 4-х классов «НИИ естественно-математических наук». | Январь 2019 г. | Педагоги и обучающиеся ПГО |
| 2. Мероприятия уровня образовательной организации |
| 1. | Реализация программы факультативных занятий и внеурочной деятельности с обучающимися: - «Лаборатория Архимед» по химии -8-9 класс; «Л «Лаборатория Архимед» по физике -9 класс; «Лаборатория Эйнштейн» по биологии - 8 класс; «Программа внеурочной деятельности «Играем в ученых. Опыты и эксперименты». | Сентябрь-май 2018-2019 уч. г. | Педагоги и обучающиеся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» |
| 2. | Семинар «Школа после уроков. Опыт оценивания достижений планируемых результатов» (опыт реализации образовательных программ в рамках инновационной деятельности). | Февраль 2019 г. | Педагоги и обучающиеся МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект» с приглашением педагогов ОО ПГО |